## Feuil1
N°de l'action | Intitulé | Description de l'action | Maître d'œuvre 1 | Échéance | Thème PG | Sous-Thème PG | Date de finalisation | Raisons du report | Raison de l'annulation | Autres remarques | Id
10DG0025 | Résoudre les rejets directs d'eaux usées aux cours d'eau par la mise en conformité des habitations au réseau d'égouttage | Constitution d'un groupe de travail sur la résolution des rejets d'eaux usées en provenance des habitations riveraines | CRDG | 2011-2013 | 01.Assainissement des eaux usées | 1.1.Assainissement collectif | 2013 | Action seulement entamée en 2011 |  | Après les PN déchets et ouvrages d'art qui nous ont fort occupés entre 2010 et 2012, nous avons organisé en 2013 +ieurs réunions sur la problématique des rejets individuels, avec la Commune de Court-St-Etienne et l'IBW. Les initiatives prises sur ce sujet en 2013 par l'IBW à l'égard des communes laissent entrevoir de bonnes perspectives pour 2014-2016. |  | 2013
10DG0070 | Résolution de certains PNP en apportant des solutions au piétinement des berges par le bétail | Accompagnement des agriculteurs pour la mise en place d'abreuvoirs ou de ponceaux de franchissement du bétail le long des cours d'eau | CRDG | 2011-2013 | 03.Agriculture | 3.1.Apport nutriments | 2013 |  |  | Après un agriculteur de Ramillies en 2010, 2 agriculteurs de Jodoigne ont passé convention avec le CRDG début mars 2013. Les résultats sont insuffisants et l'effort sera prolongé. La nouvelle réglementation wallonne adoptée sur ce sujet en octobre 2013 laisse entrevoir de bonnes perspectives pour 2014-2016. |  | 2013
10DG0075 | Sensibiliser les entreprises de titres services "aide aux ménages" à l'éco consommation et à l'utilisation des produits respectueux de l'environnement | Sensibilisation des entreprises de titres services et leur personnel : formation à la fabrication et/ou à l'utilisation de produits alternatifs | CRDG | 2012-2013 | 16. Info-sensibilisation |  | annulé |  | voir 10DG0076 | voir 10DG0076 |  | 2013
10DG0076 | Sensibiliser les entreprises de titres services "aide aux ménages" à l'éco consommation et à l'utilisation des produits respectueux de l'environnement | Fournir des solutions alternatives à l'usage des produits d'entretien non respectueux de l'environnement : rédaction de fiches de sensibilisation et de solutions alternatives | CRDG | 2011 | 16. Info-sensibilisation |  | annulé |  | Manque de temps pour entamer le projet + Souhait de recentrer nos actions sur la recherche de résultats concrets sur le terrain | Projet non repris en 2014-2016 |  | 2011
10DG0108 | Gestion des permis d'urbanisme en zones à risque d'inondations | Organisation d'une table ronde sur l'utilisation de la carte de l'aléa d'inondations par débordement des cours d'eau | CRDG | 2012 | 06.Prélèvements, crues et étiages | 6.3.Inondations | annulé |  | Souhait de mettre cette action du CRDG en phase avec l'évolution actuelle du cadre légal en Région wallonne dans cette matière | Les nouvelles cartes de l'aléa d'inondation ont été adoptées en décembre 2013. Leur utilisation sera débattue dans le cadre de l'élaboration du PGRI Dyle-Gette pilotée par le SPW en 2014-2015. |  | 2012
10DG0122 | Gestion intégrée des cours d'eau et abords | Elaboration d'un cahier des charges pour appel d'offre à Bureau d'étude pour la réalisation d'un cahier de recommandations techniques destiné aux gestionnaires des CE et aux Intercommunales d'épuration et recherche de subsides | CRDG | 2011 | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | annulé |  | Malgré nos efforts (notamment, le lancement du projet "gestion intégrée des cours d'eau" en 2012), nous avons rencontré des difficultés pour associer étroitement les gestionnaires des cours d'eau à la concrétisation de ce projet + Souhait de mettre cette action du CRDG en phase avec l'évolution actuelle du cadre légal en Région wallonne | L'élaboratrion des PARIS (gestion sectorisée et intégrée des cours d'eau à l'échelle de tout le réseau hydrographique wallon), pilotée depuis 2012 par le SPW, laisse entrevoir de bonnes perspectives pour 2014-2016. |  | 2011
10DG0123 | Développer le soutien aux gestionnaires pour l'information des riverains préalablement aux chantiers réalisés sur les cours d'eau et leurs abords |  | CRDG | Chaque année | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | 2012 |  |  | 1 feuillet sur le Gentissart (PBW) en 2011 + 1 feuillet sur la Grande Gette (PBW) en 2012. En 2013, nous n'avons pas été sollicités par les gestionnaires de cours d'eau, malgré un rappel adressé à tous. Ce service sera cependant maintenu en 2014-2016. |  | 2012
10DG0124 | Etudier les possibilités d'alternatives à Wallo'net tel que proposé actuellement | Etudier un projet de mise en place d'un service de cantonniers de rivière | CRDG | 2011 | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | 2012 |  |  | Un dossier de proposition a été élaboré et présenté aux partenaires en 2012. Un certain nombre de questions restent en suspens avant de pouvoir passer à la phase d'opérationnalisation du projet. Maintenu en 2014-2016 (à relancer dans le cadre de l'élaboration des PARIS: voir 10DG0122). |  | 2011
10DG0125 | Gestion intégrée des cours d'eau et abords | Etude et réalisation du cahier de recommandations techniques destiné aux gestionnaires des CE et aux Intercommunales d'épuration (conseils pratiques pour limiter l'impact des travaux sur la biodiversité du CE et pour améliorer celle-ci) | CRDG | 2012-2013 | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | annulé |  | voir 10DG0122 | voir 10DG0122 |  | 2012
10DG0130 | Protection du patrimoine naturel lié aux cours d'eau et milieux associés | Organisation d'une journée d'information et d'échanges | CRDG | 2013 | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | Reporté | Les réalisations de référence concrètes à présenter sur le terrain sont encore trop insuffisantes. Maintenu pour 2014-2016. |  | Le projet "Ontmoet je buren/à la rencontre de nos voisins" (voir 10DG0448) constitue une ébauche pour ce projet + Les perspectives de nouvelles réalisations concrètes sur le terrain sont réelles à échéance de 1-2 ans. |  | 2013
10DG0138 | Favoriser le tourisme local autour et le long des rivières, renforcer la sensibilisation et l'information autour de la santé et de la protection de nos rivières : Nos rivières à la bonne franquette | Recherche de subsides pour l'engagement d'une personne 1/2 temps pour coordonner l'action les années suivantes | CRDG | 2010-2011 | 13. Tourisme et loisirs |  | annulé |  | manque de temps pour développer le projet | le projet a été adapté en 2013, autour de l'organisation de balades gourmandes le long des cours d'eau (1ère édition à Corroy-le-Grand le long du Train en septembre 2014) (voir 10DG0444). |  | 2011
10DG0139 | Favoriser le tourisme local autour et le long des rivières, renforcer la sensibilisation et l'information autour de la santé et de la protection de nos rivières : Nos rivières à la bonne franquette | Des riverains attentifs et fiers de leur rivière pourraient ouvrir leur jardin pour une visite ou un tronçon de promenade touristique et accueillie l'action "Nos rivières à la bonne franquette" | CRDG | 2012-2013 | 13. Tourisme et loisirs |  | annulé |  | idem 10DG0138 | idem 10DG0138 |  | 2013
10DG0155 | Protection des zones humides | Développer le soutien aux partenaire pour prendre des initiatives en vue de protéger de nouvelles zones humides | CRDG | 2011-2013 | 12. Habitats et espèces sensibles | 12.3. Zones humides | 2012 |  |  | Ce service s'est notamment concrétisé par la création d'une réserve naturelle communale à Lincent (Les Tournants). Il sera maintenu en 2014-2016. |  | 2012
10DG0156 | Protection des zones humides | Poursuivre la création de groupes de travail initiée en 2010 | CRDG | 2011-2013 | 12. Habitats et espèces sensibles | 12.3. Zones humides | Reporté | manque de temps pour développer le projet. Nous avons préféré focaliser le temps disponible sur 10DG0155. |  | redynamiser le projet dans le cadre du PA 2014-2016, et sur base des acquis de 10DG0155 |  | 2013
10DG0162 | Campagne d'analyse de la qualité de l'eau dans les cours d'eau du bassin de la Gette | Etat des lieux de l'évolution de la qualité de l'eau, mise en évidence de l'impact positif de divers aménagements liée aux cours d'eau, mettre le doigt sur certaines pollutions. | CRDG | 2011-2012 | 18. Autres |  | 2011 |  |  | Un des prestataires ne nous a toujours pas communiqué ses résultats d'analyses. Les partenaires du projet se sont rencontrés en 2013 pour redéfinir les grandes réorientations du réseau d'analyses du CRDG pour la période 2014-2016. |  | 2012
10DG0163 | Résolution des atteintes "dépôts de déchets" le long des cours d'eau | Poursuivre le soutien aux communes dans l'organisation de campagnes de nettoyage des dépôts de déchets le long des cours d'eau, sur base des opérations menées en 2009 et 2010 | CRDG | 2011-2013 | 10.Déchets | 10.2. Autres | 2012 |  |  | Continuité des opérations menées depuis 2009: 2011 : Orp-Jauche 2012 : Zone de police de la Mazerine + Zone de police de Wavre + Zone de police d’Ottignies-LLN - Voir bilan du projet |  | 2013
10DG0202 | Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Gette | Coordination de bénévoles et de partenaires associatifs pour la réalisation de l'inventaire, encodage et analyse des résultats | CRDG | 2011-2013 | 18. Autres |  | 2011 |  |  | En 2010 et 2011, vérification des anciens points noirs sur le terrain. En 2012, voir 10DG0439. |  | 2011
10DG0234 | Lutte contre les plantes invasives | Coordination de chantier de lutte contre les plantes exotiques envahissantes le long des cours d'eau | CRDG | 2011-2013 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2011 |  |  | cfr commentaires dans le bilan 2011 du CRDG + voir 10DG0440 et 10DG0441 |  | 2011
10DG0235 | Lutte contre les plantes invasives | Former les ouvriers et autres acteurs de terrain | CRDG | 2010-2012 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2011 |  | voir 10DG0234 + 10DG0442 | voir 10DG0234 + 10DG0442 |  | 2011
10DG0236 | Lutte contre les plantes invasives | Finalisation de l'inventaire de terrain | CRDG | 2011 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2012 | difficulté à trouver des bénévoles |  | Tout le bassin Dyle-Gette a pu être inventorié entre 2009 et 2013. |  | 2011
10DG0265 | Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG | Organisation d'une journée d'information pour le public sur des thématiques en lien avec le contrat de rivière | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | en 2011: présence du CRDG aux "Journées Fermes ouvertes" en juin à Nethen + 10DG0444 |  | 2011
10DG0266 | Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG | Faire circuler l'exposition du CRDG dans 5 manifestations/an dans le bassin Dyle-Gette. Proposer des posters spécifiques aux communes accueillantes | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | En 2011et 2012 : l'exposition a circulé 15 fois avec 5 séances d'animations (chaque année) en 2013 elle a circulé 5 fois avec 2 séances d'animations. Maintenu pour 2014-2016. |  | 2012
10DG0267 | Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG | Mise à jour du site internet du CRDG et diffusion de 4 lettres d'information/an | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | En 2011, Création d'un compte sur Facebook : 190 amis - 4 Lettres d'information publiées En 2012, le site a régulièrement été mis à jour, les amis facebook sont passés à 360, 4 Lettres d'information publiées. En 2013, le site a régulièrement été mis à jour. Maintenu pour 2014-2016. |  | 2012
10DG0268 | Articles sur la thématiques en lien avec le CR ou pour la promotion d'actions locales | Collaboration avec les partenaires communaux et associatifs pour une parution régulière d'articles dans les bulletins communaux et associatifs : 3 articles/an | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | Voir bilans annuels 2011-2012-2013 Maintenu pour 2014-2016. |  | 2012
10DG0269 | Information des riverains sur la législation en vigueur le long des cours d'eau et sur les peines encourues pour les frais d'infractions environnementales | Rédaction de fiches sur les thèmes : dépôts de déchets,servitudes de passage aux cours d'eau,raccordement à l'égout, remblais en fond de vallée, herbicides en bord de cours d'eau, piétinement des berges par le bétail, dégradation des berges, ouvrages d'art | CRDG | 2011-2012 | 16. Info-sensibilisation |  | 2013 |  |  | 7 fiches réalisées et diffusée en 2011 et 2013. Les thèmes et contenus ont été adaptés grâce au Comité d'accompagnement du projet. |  | 2012
10DG0270 | Relayer les activités du CR auprès de la presse | Envoi de communiqués de presse, organisation de points presse et de conférences de presse | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | Chaque année, avec un bon retour de la presse. Maintenu pour 2014-2016. |  | 2012
10DG0271 | Sensibilisation du public écolier à la conservation d'une bonne qualité des ressources en eau | Développer l'itinérance du ProScope et du kit d'analyse de l'eau auprès des écoles | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2011 |  |  | Trop peu de demandes, malgré les efforts promotionnels. Ce service sera cependant maintenu en 2014-2016. |  | 2012
10DG0439 | Inventaire des points noirs pour le bassin Dyle-Gette | Coordination de bénévoles et de partenaires associatifs pour la réalisation de l'inventaire, encodage et analyse des résultats | CRDG | 2011-2013 | 18. Autres |  | 2012 |  |  | En 2012, prospection de nouveaux cours d'eau jamais inventoriés. Toilettage, mise à jour et communication de l'inventaire du CRDG en 2013. Maintenu pour 2014-2016 |  | 2012
10DG0440 | Lutte contre les plantes invasives | Coordination de chantier de lutte contre les plantes exotique envahissantes le long des cours d'eau | CRDG | 2012 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2012 |  |  | cfr commentaires dans le bilan 2012 du CRDG |  | 2012
10DG0441 | Lutte contre les plantes invasives | Coordination de chantier de lutte contre les plantes exotique envahissantes le long des cours d'eau | CRDG | 2013 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2013 |  |  | cfr commentaires dans le bilan 2013 du CRDG |  | 2013
10DG0442 | Lutte contre les plantes invasives | Former les ouvriers et autres acteurs de terrain | CRDG | 2010-2012 | 15. Invasives | 15.2. Espèces végétales | 2012 |  |  | cfr commentaires dans le bilan 2012 du CRDG |  | 2012
10DG0443 | Résolution des atteintes "dépôts de déchets" le long des cours d'eau | Poursuivre le soutien aux communes dans l'organisation de campagnes de nettoyage des dépôts de déchets le long des cours d'eau, sur base des opérations menées en 2009 et 2010 | CRDG | 2011-2013 | 10.Déchets | 10.2. Autres | 2013 |  |  | Continuité des opérations menées depuis 2009: 2013 : Zone de police des Ardennes brabançonnes + Genappe. Toutes les zones de police ont été couvertes entre 2009 et 2013. Voir bilan et perspectives du projet |  | 2013
10DG0444 | Sensibilisation du public sur les problématiques liées aux cours d'eau et faire connaître les actions des partenaires du CRDG | Organisation d'une journée d'information pour le public sur des thématiques en lien avec le contrat de rivière | CRDG | Chaque année | 16. Info-sensibilisation |  | 2013 |  |  | Organisation de l'événement grand public "Lasnaqua-Laanaqua" le 24 mars 2013 au Lac de Genval (sous la neige et le froid!). Pour 2014-2016, le projet sera adapté, autour de l'organisation de balades gourmandes le long des cours d'eau (1ère édition à Corroy-le-Grand le long du Train en septembre 2014) (voir 10DG0138 et 10DG0139). |  | 2013
10DG0445 | Sensibilisation du public à la conservation d'une bonne qualité des ressources en eau | Réalisation d'un nouveau matériel pédagogique | CRDG |  | 16. Info-sensibilisation |  | 2012 |  |  | Blocs de cristal avec dessins de macroinvertébrés intégrés. Utilisation fréquente sur les stands du CRDG. |  | 2012
10DG0446 | Favoriser le déplacement des poissons | Introduction d'un dossier relatif à un obstacle sur la Lasne à Genval auprès du FEP | CRDG |  | 08.Hydromorphologie | 8.1.Continuité écologique des cours d'eau | 2012 |  |  | Le dossier n'a pas été retenu par le FEP car il s'agit de travaux sur un cours d'eau de 2ème catégorie |  | 2012
10DG0447 | Favoriser la gestion intégrée et concertée des cours d'eau | Mise en place d'une nouvelle procédure de concertation | CRDG |  | 08.Hydromorphologie | 8.2.Gestion entretien CE | 2012 |  |  | La procédure a été expérimentée en 2012 pour 2 chantiers (la Grande Gette à Bomal et le Train à Bonlez) Pas de demande en 2013. Maintenu pour 2014-2016. |  | 2012
10DG0448 | Favoriser les échanges d'expériences intercommunautaires en matière de protection de biodiversité sur les cours d'eau et dans les fonds de vallées | Introduction d'un projet dans le cadre de l'appel effectué par l'interGAL HHH "Ontmoet je buren /à la rencontre de nos voisins" | CRDG |  | 16. Info-sensibilisation |  | 2012 |  |  | Le projet a été retenu. Réalisation en 2013 (activités en Flandre + à la réserve naturellede St-Rémy-Geest) et 2014 (plusieurs activités en Wallonie) |  | 2012
| Organisation d'une 1/2 journée d'information et d'échanges sur l'hydroélectricité |  | CRDG |  | 16. Info-sensibilisation |  | 2013 |  |  | La matinée s'est déroulée le 26 novembre à Opprebais (Incourt). Elle a recueilli beaucoup de succès (80 personnes inscrites) |  | 2013